## Hoja1
COFFEESOFT
PROYECTO PERTENECIENTE A SISPROVA |  |  |  |  | 2017 | [6 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
COD | ACTIVIDADES | DURACION | INICIO | FIN | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIMBRE | DICIEMBRE |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMVRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | ANALISIS | 6 Meses
2 | SRS | 2 Semanas | 2017-08-28 | 2017-09-09
3 | Asignacion de modulos | 1 Semana | 2017-09-01 | 2017-09-08
5 | Casos de Uso | 5 Semanas | 2017-10-10 | 2017-11-10
4 | Propuestas Mockups | 2 semanas | 2017-11-15 | 31/11/2017
| MER | 2 Semanas | 31/11/2017 | 2017-12-14
VACACIONES
8 | Inicio documentacion | 11 semanas | 2018-02-18 | 2018-05-01
DISEÑO
| MR | 1 Semana | 2018-02-18 | 2018-02-26
7 | Elaboracios de Interfaz | 4 semanas | 2017-12-01 | 2018-02-28
9 | Diagramas UML | 7 semanas | 2018-12-01 | 2018-03-15
11 | Elaboracion de la presentación del proyecto | 3 semanas | 2018-02-20 | 2018-03-19
12 | Socialización del proyecto ante el grupo | 4 Dias | 2018-03-15 | 2018-03-20
13 | PROGRAMACION
| Desarrollo de interfaz grafica Modulos | 4 semanas | 2018-03-28
| Desarrollo CRUD | 4 semanas | 2018-05-01
| Desarrollo base de datos | 4 semanas | 2018-04-01
| Desarrollo Aplicación | 8 semanas | 2018-05-01
14 | PRUEBAS
| Pruebas de Caja Negra | 1 semana | 2018-07-01
| Pruebas de Caja Blanca | 1 semana | 2018-07-01
| Pruebas de Caja Gris | 1 semana | 2018-07-01
| Pruebas Unitarias | 1 semana | 2018-07-01
| Pruebas de Integracion | 1 semana | 2018-07-01
15 | DOCUMENTACIÓN
| Manual de usuario | 1 semana | 2018-07-01
16 | MANTENIMIENTO
17 | Escalabidilidad de la Aplicación | 2 semanas | 2018-08-01